Утвержден приказом

Министерства образования Кузбасса

от 20.09.2021 № 2635

**План мероприятий,**

**направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Кемеровской области - Кузбасса, на 2021-2022 учебный год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятие** | **Сроки** | **Ответственные** |
|  | Определение организации, обеспечивающей интеграцию в систему повышения квалификации и методической поддержки педагогов методологии и методического инструментария формирования и оценки функциональной грамотностина территории Кемеровской области - Кузбасса | сентябрь 2021 г. | Министерство образования Кузбасса |
|  | Назначение специалистов, ответственных в Кемеровской области - Кузбассе за вопросы формирования функциональной грамотности обучающихся образовательных организаций Кемеровской области - Кузбасса | сентябрь 2021 г. | Министерство образования Кузбасса |
|  | Создание региональной команды в составе методистов по шести направлениям функциональной грамотности (читательская грамотность, математическая грамотность, естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, глобальные компетенции, креативное мышление) для взаимодействия ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО» и института повышения квалификации по методической поддержке в вопросах формирования функциональной грамотности обучающихся | сентябрь 2021 г. | Министерство образования Кузбасса  КРИПКиПРО |
|  | Разработка пакета методических рекомендаций по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся образовательных организаций Кемеровской области – Кузбасса по шести направлениям функциональной грамотности (читательская грамотность, математическая грамотность, естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление) для использования учителями  в учебном процессе для формирования функциональной грамотности обучающихся | сентябрь - октябрь 2021 г. | КРИПКиПРО |
|  | Проведение совещания с руководителями МОУО, ММС, ОО «Формирование функциональной грамотности» | сентябрь 2021 г. | Министерство образования Кузбасса ГКУ КЦМКО  КРИПКиПРО |
|  | Проведение методических совещаний по вопросу формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся образовательных организаций Кемеровской области – Кузбасса с муниципальными координаторами | еженедельно | Министерство образования Кузбасса ГКУ КЦМКО  КРИПКиПРО |
|  | Формирование базы данных обучающихся 8-9 классов 2021-2022 учебного года и учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов по шести направлениям функциональной грамотности | до 1 октября 2021 г. | Министерство образования Кузбасса ГКУ КЦМКО  КРИПКиПРО |
|  | Проведение мониторинга выявления лучших школьных практик использования потенциала урочной и внеурочной деятельности для формирования у обучающихся функциональной грамотности и опыта выполнения заданий PISA | сентябрь - октябрь 2021 г. | ГКУ КЦМКО  КРИПКиПРО  МОУО |
|  | Проведение серии вебинаров по транслированию позитивных школьных практик использования потенциала урочной и внеурочной деятельности для формирования у обучающихся функциональной грамотности и опыта выполнения заданий PISA | октябрь 2021 г. – февраль 2022 г. | ГКУ КЦМКО  КРИПКиПРО  МОУО |
|  | ***Разработка*** учебного модуля в рамках курсов повышения квалификации педагогических и руководящих работников, специалистов ММС «Формирование функциональной грамотности обучающихся на основе методологии международных сравнительных исследований в соответствии с ФГОС» | сентябрь 2021 г. | КРИПКиПРО |
|  | ***Реализация*** учебного модуля в рамках курсов повышения квалификации педагогических и руководящих работников, специалистов ММС «Формирование функциональной грамотности обучающихся на основе методологии международных сравнительных исследований в соответствии с ФГОС» | в течение учебного года | КРИПКиПРО |
|  | Прохождение курсов повышения квалификации по вопросам функциональной грамотности учителями, участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов по шести направлениям функциональной грамотности | в течение учебного года | КРИПКиПРО |
|  | Участие в вебинарах, курсах, круглых столах, конференциях и др., организованных специалистами ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования» (ФИОКО), ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО», по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся | по отдельному графику | Министерство образования Кузбасса ГКУ КЦМКО  КРИПКиПРО |
|  | Участие в мероприятиях субъектов РФ, в рамках обмена опытом, по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся на основе практики МСИ | по отдельному графику | Министерство образования Кузбасса ГКУ КЦМКО  КРИПКиПРО |
|  | Анализ участия общеобразовательных организаций Кемеровской области – Кузбасса в международных сравнительных исследованиях и разработка методических рекомендаций по итогам исследований | по мере поступления результатов | ГКУ КЦМКО КРИПКиПРО |
|  | Участие общеобразовательных организаций Кемеровской области – Кузбасса в общероссийской оценке по модели PISA | октябрь - ноябрь 2021 г. (≈ 5 ОО КО) | Министерство образования Кузбасса ГКУ КЦМКО |
|  | Анализ участия общеобразовательных организаций Кемеровской области – Кузбасса в общероссийской оценке по модели PISA и разработка методических рекомендаций по итогам исследований | по мере поступления результатов | ГКУ КЦМКО КРИПКиПРО |
|  | Диагностика по функциональной грамотности на РЭШ для обучающихся 8-9 классов | ноябрь 2021 г. | ГКУ КЦМКО |
|  | Анализ диагностики по функциональной грамотности на РЭШ для обучающихся 8-9 классов и разработка методических рекомендаций | по мере поступления результатов | ГКУ КЦМКО КРИПКиПРО |
|  | Разработка комплекса региональных оценочных процедур на основе открытого банка заданий мониторинга формирования функциональной грамотности (МФФГ), с последующим пополнением, для обучающихся 2-7 классов, по иностранным языкам для обучающихся 5-6 классов | сентябрь - ноябрь 2021 г. | ГКУ КЦМКО КРИПКиПРО |
|  | Проведение региональных диагностических работ по направлениям функциональной грамотности | по отдельному графику | Министерство образования Кузбасса ГКУ КЦМКО |
| 21.1. | Региональные диагностические работы для обучающихся 5, 6 классов по читательской грамотности | ноябрь 2021 г. | Министерство образования Кузбасса ГКУ КЦМКО |
| 21.2. | Региональные диагностические работы для обучающихся 2, 3 классов по читательской грамотности | декабрь 2021 г. | Министерство образования Кузбасса ГКУ КЦМКО |
| 21.3. | Региональные диагностические работы для обучающихся 7 классов по читательской грамотности, математической грамотности, естественнонаучной грамотности | декабрь 2021 г. | Министерство образования Кузбасса ГКУ КЦМКО |
| 21.4. | Региональные диагностические работы по иностранным языкам для обучающихся 5,6 классов | февраль 2022 г. | Министерство образования Кузбасса ГКУ КЦМКО |
| 21.5. | Региональная комплексная контрольная работа по читательской грамотности для обучающихся 4 классов | март 2022 г. | Министерство образования Кузбасса ГКУ КЦМКО |
|  | Анализ результатов региональных диагностических работ обучающихся по направлениям функциональной грамотности, по иностранным языкам и разработка методических рекомендаций | по мере поступления результатов | ГКУ КЦМКО КРИПКиПРО |
|  | Проведение вебинаров с анализом результатов региональных диагностических работ обучающихся по направлениям функциональной грамотности, по иностранным языкам | по мере поступления результатов | ГКУ КЦМКО КРИПКиПРО |
|  | Методическая поддержка учителей и образовательных организаций «Развитие функциональной грамотности обучающихся» | по плану КРИПКиПРО | КРИПКиПРО |
| 24.1. | Интенсив «Роль soft skills в формировании способностей младших школьников действовать в условиях неопределенности» (Учителя начальных классов, зам. директоров по УВР, методисты, курирующие начальное общее образование) | сентябрь 2021 г. | КРИПКиПРО |
| 24.2. | Вебинар «Реализация компетентностного подхода к формированию функциональной грамотности школьников: опыт, проблемы, пути решения» (Руководители и заместители руководителей по УМР образовательных организаций, педагогические работники начального и основного общего образования) | сентябрь 2021 г. | КРИПКиПРО |
| 24.3. | Семинар «Деловые игры и кейс-метод в обучении финансовой грамотности» (Учителя, преподающие курс «Основы финансовой грамотности», методисты, курирующие общее образование) | октябрь 2021 г. | КРИПКиПРО |
| 24.4. | Семинар-практикум «Рефлексивные технологии как компонент формирования soft skills у школьников» (Учителя начальных классов, зам. директоров по УВР, методисты, курирующие начальное общее образование) | октябрь 2021 г. | КРИПКиПРО |
| 24.5. | Вебинар «Формирование читательской грамотности обучающихся начальной и основной школы средствами предметов гуманитарного, естественнонаучного и математического циклов» (Руководители и заместители руководителей по УМР образовательных организаций, педагогические работники начального и основного общего образования) | октябрь 2021 г. | КРИПКиПРО |
| 24.6. | Семинар-практикум «Увеличение дидактического разнообразия на разных этапах формирования функциональной грамотности школьников» (Руководители и заместители руководителей по УМР образовательных организаций, педагогические работники начального и основного общего образования) | октябрь 2021 г. | КРИПКиПРО |
| 24.7. | Семинар-практикум «Осуществление проектной, проектно-исследовательской и исследовательской деятельности как ресурс формирования функциональной грамотности школьников» (Руководители и заместители руководителей по УМР образовательных организаций, педагогические работники начального и основного общего образования) | ноябрь 2021 г. | КРИПКиПРО |
| 24.8. | Семинар «Формирование функциональной грамотности педагогов физкультурно-спортивного направления» (Методисты, рук. МО, учителей физической культуры) | ноябрь 2021 г. | КРИПКиПРО |
| 24.9. | Вебинар «Метапредметные результаты обучения школьников как основа формирования их функциональной грамотности» (Руководители и заместители руководителей по УМР образовательных организаций, педагогические работники начального и основного общего образования) | декабрь 2021 г. | КРИПКиПРО |
| 24.10. | Семинар-практикум «Технологии преподавания финансовой грамотности: эффективные практики» (Учителя, преподающие курс «Основы финансовой грамотности», методисты, курирующие общее образование) | декабрь 2021 г. | КРИПКиПРО |
| 24.11. | Семинар-практикум «Подготовка к классическим и компетентностным олимпиадам школьников как ресурс развития функциональной грамотности школьников» (Руководители и заместители руководителей по УМР образовательных организаций, педагогические работники начального и основного общего образования) | декабрь 2021 г. | КРИПКиПРО |
| 24.12. | Семинар-практикум «Использование технологий смешанного/гибридного обучения в практике учителя начальных классов» (Учителя начальных классов, зам. директоров по УВР, методисты, курирующие начальное общее образование) | декабрь 2021 г. | КРИПКиПРО |
| 24.13. | Вебинар «Формирование языковой грамотности младших школьников при изучении морфемики на уроках русского языка» (Учителя начальных классов, зам. директоров по УВР, методисты, курирующие начальное общее образование) | январь 2022 г. | КРИПКиПРО |
| 24.14. | Митап «Развитие функциональной грамотности школьников в урочной и внеурочной деятельности» (Учителя информатики, математики) | январь 2022 г. | КРИПКиПРО |
| 24.15. | Семинар-практикум «Подготовка к выполнению заданий итоговой аттестации как ресурс формирования функциональной грамотности школьников» (Руководители и заместители руководителей по УМР образовательных организаций, педагогические работники начального и основного общего образования) | январь 2022 г. | КРИПКиПРО |
| 24.16. | Семинар «Роль интерактивных технологий в повышении качества экологического образования школьников региона» (Учителя биологии, методисты, курирующие предмет «Биология») | январь 2022 г. | КРИПКиПРО |
| 24.17. | Митап «Развитие естественно-научной грамотности школьников в процессе обучения физике» (Учителя физики, методисты, курирующие образовательные предметы «Физика», «Астрономия») | январь 2022 г. | КРИПКиПРО |
| 24.18. | Воркшоп «Формирование функциональной грамотности школьников в процессе реализации программы воспитания» (Руководители и заместители руководителей по УМР образовательных организаций, педагогические работники начального и основного общего образования) | февраль 2022 г. | КРИПКиПРО |
| 24.19. | Вебинар «Классические произведения русской литературы как дидактический инструментарий для формирования читательской грамотности обучающихся» (Учителя русского языка и литературы) | март 2022 г. | КРИПКиПРО |
| 24.20. | Вебинар «Технологии формирования навыков смыслового чтения у младших школьников» (Учителя начальных классов, методисты, курирующие начальное общее образование) | март 2022 г. | КРИПКиПРО |
| 24.21. | Семинар-практикум «Эффективные технологии формирования иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся» (Учителя иностранных языков) | март 2022 г. | КРИПКиПРО |
| 24.22. | Семинар-практикум «Интерактивные образовательные технологии формирования функциональной грамотности обучающихся основной школы» (Руководители и заместители руководителей по УМР образовательных организаций, педагогические работники начального и основного общего образования) | март 2022 г. | КРИПКиПРО |
| 24.23. | Митап «Преемственность в формировании математической функциональной грамотности детей: детский сад, начальная и основная школа» (Учителя математики, воспитатели детских садов, учителя математики, методисты, курирующие образовательную область «Математика и информатика») | апрель 2022 г. | КРИПКиПРО |
| 24.24. | Вебинар «Грамматический разбор как средство формирования функциональной грамотности на уроках русского языка в начальной школе» (Учителя начальных классов, методисты, курирующие начальное общее образование) | апрель 2022 г. | КРИПКиПРО |
| 24.25. | Презентационная сессия «Дидактическое сопровождение формирования функциональной грамотности обучающихся: авторские материалы» (Руководители и заместители руководителей по УМР образовательных организаций, педагогические работники начального и основного общего образования) | апрель 2022 г. | КРИПКиПРО |
| 24.26. | Семинар-практикум «Эффективность современных интегрированных уроков в курсе начального общего образования» (Учителя начальных классов, зам. директоров по УВР, методисты, курирующие начальное общее образование) | апрель 2022 г. | КРИПКиПРО |
| 24.27. | Вебинар «Создание портфолио и резюме как способ формирования функциональной грамотности обучающихся» (Руководители и заместители руководителей по УМР образовательных организаций, педагогические работники начального и основного общего образования) | апрель 2022 г. | КРИПКиПРО |
| 24.28. | Вебинар «Использование материалов PISA в работе учителя основной школы» | апрель 2022 г. | КРИПКиПРО |
|  | Создание электронного ресурса, где будут размещаться методические материалы, задания и другая информация по формированию функциональной грамотности обучающихся | сентябрь – октябрь 2021 г. | ГКУ КЦМКО  КРИПКиПРО |
|  | Организация информационной кампании в региональных и муниципальных средствах массовой информации (пресс-конференции, брифинги, «круглые столы», встречи и интервью, специальные программы, сюжеты, статьи в печатных СМИ, новостные сообщения) по вопросам функциональной грамотности | в течение учебного года | Министерство образования Кузбасса ГКУ КЦМКО  МОУО |
|  | Проведение региональных, муниципальных и школьных родительских собраний с целью ознакомления с вопросами по формированию функциональной грамотности у обучающихся | в течение учебного года | Министерство образования Кузбасса ГКУ КЦМКО  МОУО, ОО |
|  | Проведение секции на августовском педагогическом совете по теме «Организационные и технологические подходы к формированию функциональной грамотности школьников» / «Развитие функциональной грамотности в условиях цифровой образовательной среды» / «Развитие функциональной грамотности учащихся с применением эффективных педагогических технологий как путь повышения качества знаний» | август 2022 г. | Министерство образования Кузбасса ГКУ КЦМКО  КРИПКиПРО |
|  | Организация и проведение региональной конференции «Формирование функциональной грамотности обучающихся» | сентябрь 2022 г. | Министерство образования Кузбасса ГКУ КЦМКО  КРИПКиПРО |