23

[image: image1.jpg]



ПРАВИТЕЛЬСТВО

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ – КУЗБАССА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

         от 21 ноября 2023 г. № 686-р
           г. Кемерово
Об утверждении межведомственного комплексного

плана мероприятий по развитию инклюзивного
общего и дополнительного образования,
детского отдыха, созданию специальных условий
для обучающихся с инвалидностью,
с ограниченными возможностями здоровья
на долгосрочный период (до 2030 года)
в Кемеровской области – Кузбассе

С целью развития системы образования обучающихся 
с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья 
в Кемеровской области – Кузбассе:
1. Утвердить прилагаемый межведомственный комплексный план мероприятий по развитию инклюзивного общего и дополнительного образования, детского отдыха, созданию специальных условий для обучающихся с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья на долгосрочный период (до 2030 года) в Кемеровской области – Кузбассе.
2. Руководителям исполнительных органов Кемеровской области –Кузбасса, участвующих в реализации межведомственного комплексного плана мероприятий по развитию инклюзивного общего и дополнительного образования, детского отдыха, созданию специальных условий для обучающихся с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья на долгосрочный период (до 2030 года) в Кемеровской области – Кузбассе, представлять информацию о его исполнении в Министерство образования Кузбасса ежегодно до 25 ноября. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области – Кузбасса представлять информацию о реализации межведомственного комплексного плана мероприятий по развитию инклюзивного общего и дополнительного образования, детского
отдыха, созданию специальных условий для обучающихся с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья на долгосрочный период (до 2030 года) в Кемеровской области – Кузбассе в Министерство образования Кузбасса ежегодно до 25 ноября. 

4. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте «Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области –Кузбасса».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя Правительства Кемеровской области – Кузбасса (по вопросам образования, науки и молодежной политики) 
Пятовского А.А.


6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
	Первый заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса – председатель Правительства

Кемеровской области – Кузбасса
	        И.В. Середюк


                УТВЕРЖДЕН

                                                                                                                                                              распоряжением Правительства

Кемеровской области – Кузбасса

                                                                                                                                                                        от 21 ноября 2023 г. № 686-р                                                              
Межведомственный комплексный план 

мероприятий по развитию инклюзивного общего и дополнительного образования,
 детского отдыха, созданию специальных условий для обучающихся с инвалидностью, с ограниченными возможностями 
здоровья на долгосрочный период (до 2030 года) в Кемеровской области – Кузбассе
	№

п/п
	Мероприятие
	Ответственные исполнители
	Сроки реализации
	Ожидаемые результаты
	Финансовое обеспечение

	
	
	
	
	2023–2024 гг.
	2025–2027 гг.
	2028–2030 гг.
	

	1. Нормативно-правовое регулирование и научно-методическая поддержка образования обучающихся с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8


	1.1
	Совершенствова-ние регионального нормативного правового и методического обеспечения в части реализации права обучающихся с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) на образование
	Министерство образования Кузбасса, Министерство  науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса, Министерство здравоохранения Кузбасса, Министерство социальной защиты населения Кузбасса
	2023–
2030 гг.
	Приведены в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами региона-льные норма-тивные правовые акты, затрагиваю-щие вопросы реализации права обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ на образование (при необходимости)
	Приведены 
в соответствие 
с федеральными нормативными правовыми актами региональные нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы реализации права обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ на образование (при необходимости)
	Приведены 
в соответствие 
с федеральными нормативными правовыми актами региональные нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы реализации права обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ на образование (при необходимости)
	Текущая

деятельность исполнительных органов Кемеровской области – Кузбасса 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.2
	Проведение научных исследований о современной популяции детей с инвалидностью, с ОВЗ, их семей, оказании им психолого-педагогической помощи

	Министерство науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса, Министерство образования Кузбасса, Министерство здравоохранения Кузбасса


	2023–
2030 гг.
	Реализация научных исследований, посвященных вопросам
адаптации к обучению  обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ разных нозологических групп разного возраста
	Реализация научных исследований, посвященных вопросам
адаптации к обучению  обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ разных нозологических групп разного возраста
	Подготовка методических рекомендаций по вопросам
организации обучения и воспитания обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ разных нозологических групп разного возраста
	Текущая

деятельность исполнительных органов Кемеровской области – Кузбасса

	2. Внедрение новых организационно-управленческих решений в сфере образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ

	2.1
	Реализация модели инклюзивной образовательной организации

	Министерство образования Кузбасса, Министерство науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса
	2028–
2030 гг.
	-
	-
	Внедрена модель инклюзивной образовательной организации, проведен ежегодный мониторинг оценки инклюзивной образовательной среды в образовательных организациях

	Текущая

деятельность исполнительных органов Кемеровской области – Кузбасса

	2.2
	Реализация модели сетевого взаимодействия организаций, осуществляющих образовательную деятельность, при организации образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, их комплексного сопровождения
	Министерство образования Кузбасса,

Министерство науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса,

Министерство здравоохранения Кузбасса,

Министерство культуры и национальной политики Кузбасса,

Министерство физической культуры и спорта Кузбасса

	2028–
2030 гг.
	-
	-
	Внедрена модель

сетевого взаимодействия

при организации общего образования и психолого-педагогического

сопровождения 

обучающихся

с инвалидностью, с ОВЗ, разработанная на федеральном уровне


	Текущая

деятельность исполнительных органов Кемеровской области – Кузбасса, государственная программа Российской Федерации «Доступная среда»

	3. Создание учебно-методического и дидактического обеспечения образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ

	
	Учебно-методическое обеспечение образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ
	Министерство науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса, Министерство образования Кузбасса,

органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию)

	2023–
2030 гг.
	Образовательный процесс обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ обеспечен учебниками и учебной литературой.

Разработаны методические пособия, методические рекомендации для участников образовательных отношений по вопросам образования обучающихся с ОВЗ, инвалидностью, оказанию им психолого-педагогической помощи – 
1 пособие / 

методические рекомендации
в год

	Образовательный процесс обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ обеспечен учебниками и учебной литературой.

Разработаны методические пособия, методические рекомендации для участников образовательных отношений по вопросам образования обучающихся с ОВЗ, инвалидностью, оказанию им психолого-педагогической помощи – 
1 пособие / методические рекомендации 
в год
	Образовательный процесс обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ обеспечен учебниками и учебной литературой.

Разработаны методические пособия, методические рекомендации для участников образовательных отношений по вопросам образования обучающихся с ОВЗ, инвалидностью, оказанию им психолого-
педагогической помощи – 
1 пособие / методические рекомендации 
в год
	Текущая

деятельность исполнительных органов Кемеровской области – Кузбасса, текущая

деятельность

органов местного самоуправления (далее – ОМС)

	4. Развитие инфраструктуры образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ

	4.1
	Развитие системы ранней коррекционной помощи детям и семьям
	Министерство образования Кузбасса,
Министерство социальной защиты населения Кузбасса,
Министерство здравоохранения Кузбасса,

органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию)

	2023–
2030 гг.
	Обеспечено функционирова-ние служб ранней коррекционной помощи не менее чем в 30% дошкольных образовательных организаций (далее – ДОО). Разработаны дорожные карты реализации сетевого взаимодействия служб ранней коррекционной помощи и образовательных организаций; разработаны дорожные карты реализации межведомствен-ного взаимодействия при организации ранней помощи детям с инвалидностью, с ОВЗ.

Функционируют структурные подразделения (центры) ранней помощи детям и семьям на базе организаций различной ведомственной принадлежности
	Увеличено количество служб ранней коррекционной помощи; разработаны региональные и муниципальные проекты по развитию системы ранней помощи детям с 2 месяцев и их семьям, реализуемые с использованием механизмов межведомствен-ного и сетевого взаимодействия.

Обеспечены ранней коррекционной помощью сельские муниципальные образования. Функционируют структурные подразделения (центры) ранней помощи детям и семьям на базе организаций 
различной ведомственной принадлежности
	Обеспечено функционирование служб ранней коррекционной помощи не менее чем  в 50% дошкольных образовательных организаций. Функционируют структурные подразделения (центры) ранней помощи детям и семьям на базе организаций различной ведомственной принадлежности
	Текущая

деятельность исполнительных органов Кемеровской области – Кузбасса,

текущая

деятельность

ОМС

	4.2
	Развитие сети дошкольных образовательных организаций для образования воспитанников с инвалидностью, с ОВЗ
	Министерство образования Кузбасса, органы местного

самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования 
(по согласованию)

	2023–
2030 гг.
	В 20% ДОО созданы условия для беспрепятствен-ного доступа детей-инвалидов.

Апробирована форма психолого-педагогического и логопедического скрининга с целью своевре-менного выяв-ления нарушений развития у детей дошкольного возраста, разработанная Министерством просвещения Российской Федерации
	В 22% ДОО созданы условия для беспрепятствен-ного доступа детей-инвалидов.

Внедрена форма

психолого-педагогического и логопедического скрининга с целью своевременного выявления нарушений развития у детей дошкольного возраста, разработанная Министерством просвещения Российской Федерации
	В 25% ДОО созданы условия для беспрепятственного доступа детей-инвалидов


	Текущая

деятельность исполнительных органов Кемеровской области – Кузбасса,

текущая

деятельность ОМС, национальный проект «Образование»



	4.3
	Развитие сети

общеобразова-тельных организаций для обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ


	Министерство образования Кузбасса,

органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию)

	2023–
2030 гг.
	Функционирует не менее 
300 инклюзивных общеобразова-тельных организаций;

25 отдельных общеобразова-тельных  организаций оснащены новым современным  оборудованием, в том числе для оказания методической помощи педагогическим работникам инклюзивных общеобразова-тельных организаций, психолого-педагогической помощи детям и их родителям (законным представителям)

	Не менее 50% общеобразователь-ных организаций – инклюзивные,

не менее 60% отдельных общеобразователь-ных  организаций оснащены новым современным  оборудованием, в том числе для оказания методической помощи педагогическим работникам инклюзивных общеобразователь-ных организаций, психолого-педагогической помощи детям и их родителям (законным представителям)
	Не менее 60% общеобразователь-ных организаций – инклюзивные,

не менее 80% отдельных общеобразователь-ных  организаций оснащены новым современным  оборудованием, в том числе для оказания методической помощи педагогическим работникам инклюзивных общеобразовате-льных организаций, психолого-педагогической помощи детям и их родителям (законным представителям)
	Текущая

деятельность исполнительных органов Кемеровской области – Кузбасса,

текущая

деятельность ОМС, национальный проект «Образование»



	4.4
	Развитие сети организаций дополнительного образования для обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ
	Министерство образования Кузбасса, Министерство физической культуры и спорта Кузбасса, Министерство культуры  и национальной политики Кузбасса,

органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию)

	2023–
2030 гг.
	Апробировано 
методическое обеспечение по развитию сети организаций дополнительного образования.
Внедрен конструктор адаптированных дополнительных общеобразова-тельных программ. Не менее чем в 30% организаций дополнительного образования реализована возможность получения детьми с инвалидностью, с ОВЗ инклюзивного дополнительного образования

	Апробированы схемы вариативного сетевого взаимодействия организаций дополнительного образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ.

Организован обмен опытом организаций дополнительного образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ в рамках сетевого взаимодействия (проведение конференций, круглых столов)
	Распространен передовой опыт

организации и развития
сети организаций дополнительного образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ (участие в конкурсах)

	Текущая

деятельность исполнительных органов Кемеровской области – Кузбасса,

текущая

деятельность ОМС

	4.5
	Развитие сети

организаций отдыха детей и их оздоровления для обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ
	Министерство образования Кузбасса, Министерство физической культуры и спорта Кузбасса, Министерство туризма Кузбасса, Министерство здравоохранения Кузбасса,

органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию)

	2023–
2030 гг.
	2023 год:

спроектированы условия

для проведения инклюзивных смен для детей с инвалидностью, с ОВЗ в организациях отдыха детей и их оздоровления.

2024 год:

не менее чем в 
1 организации отдыха детей и их оздоровления созданы условия для проведения инклюзивных смен для детей с инвалидностью, с ОВЗ

	Не менее чем в 
2 организациях отдыха детей и их оздоровления создана доступная инфраструктура организаций отдыха детей и их оздоровления для обучающихся  с инвалидностью, с ОВЗ
	Не менее чем в 
3 организациях отдыха детей и их оздоровления создана доступная инфраструктура организаций отдыха детей и их оздоровления для обучающихся  с инвалидностью, с ОВЗ
	Текущая

деятельность исполнительных органов Кемеровской области – Кузбасса,

текущая

деятельность ОМС

	5. Развитие системы психолого-педагогического сопровождения образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ

	5.1
	Развитие системы психолого-педагогического сопровождения образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ
	Министерство образования Кузбасса,

органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию)

	2023–
2030 гг.
	Обеспечено функционирова-ние региональной службы психолого-педагогического сопровождения детей с инвалидностью, 
с ОВЗ. Сформированы организационно-методические и управленческие технологии функционирова-ния ресурсных центров по развитию системы комплексного сопровождения детей с инвалидностью, с ОВЗ
	Апробирована ресурсная модель деятельности центров 
психолого​педагогической, медицинской и социальной помощи, предусматриваю-щая в том числе отработку новых механизмов и
методов психолого​педагогического сопровождения обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, в условиях реализации 
пункта 2 раздела 2 настоящего плана

	Обеспечено адресное психолого​педагогическое сопровождение образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, в том числе посредством реализации
новой модели деятельности центров психолого​педагогической, медицинской и социальной
помощи, предусматривающей в том числе отработку новых механизмов и методов психолого​педагогического сопровождения обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, в условиях реализации пункта 2 раздела 2 настоящего плана

	Текущая

деятельность исполнительных органов Кемеровской области – Кузбасса,

текущая

деятельность ОМС

	5.2
	Совершенствова-ние деятельности психолого-медико-педагогических комиссий (далее – ПМПК)
	Министерство образования Кузбасса,

органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию)

	2023–
2030 гг.
	Функционирует не менее 
1 центральной ПМПК. В личных кабинетах руководителей всех ПМПК размещены стандартизиро-ванные формы заключений ПМПК.

Функционирует методическое объединение специалистов ПМПК.

Совершенствует-ся взаимодействие ПМПК и бюро медико-социальной экспертизы

	Функционирует не менее 1 централь-ной ПМПК. 
В личных кабинетах руководителей всех ПМПК размещены стандартизирован-ные формы заключений ПМПК.

Функционирует методическое объединение специалистов ПМПК.

Совершенствуется взаимодействие ПМПК и бюро медико-социальной экспертизы
	Обеспечено адресное
психолого-педагогическое сопровождение образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ

	Текущая

деятельность исполнительных органов Кемеровской области – Кузбасса,

текущая

деятельность ОМС



	6. Развитие информационного пространства образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ

	6.1
	Обеспечение

функционирова-ния

информационных

порталов, посвященных вопросам образования и

воспитания обучающихся

с инвалидностью, с ОВЗ
	Министерство образования Кузбасса, Министерство физической культуры и спорта Кузбасса, Министерство туризма Кузбасса, Министерство здравоохранения Кузбасса, Министерство социальной защиты населения Кузбасса,

органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию)

	2023–
2030 гг.
	Размещение информации по вопросам образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ на информа-ционных порталах:

«Жить вместе»;

«Растим детей»;

«УМК СИПР».
Функционирова-ние регионально-го навигатора по дополнительному образованию детей.

Обеспечено повышение

уровня информирован-ности

педагогических работников

и родителей (законных представителей) в части научно-методического обеспечения

образования обучающихся

с инвалидностью, с ОВЗ;

обеспечен доступ к нормативным правовым

актам и информа-ционным

материалам по вопросам

общего и дополнительного

образования и психолого-педагогического

сопровождения

обучающихся с

инвалидностью, с ОВЗ

	Размещение информации по вопросам образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ на информационных порталах:

«Жить вместе»;

«Растим детей»;

«УМК СИПР».

Функционирование регионального навигатора по дополнительному

образованию детей.

Обеспечено повышение

уровня информирован-ности

педагогических работников

и родителей (законных представителей) в части научно-

методического обеспечения

образования обучающихся

с инвалидностью, с ОВЗ;

обеспечен доступ к

нормативным правовым актам и информационным

материалам по вопросам общего и дополнительного

образования и психолого-педагогического

сопровождения

обучающихся с

инвалидностью, с ОВЗ
	Размещение информации по вопросам образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ на информационных порталах:

«Жить вместе»;

«Растим детей»;

«УМК СИПР».

Функционирование регионального навигатора

по дополнительному

образованию детей.

Обеспечено повышение

уровня информированности

педагогических работников

и родителей (законных представителей) в части научно-методического обеспечения

образования обучающихся

с инвалидностью, с ОВЗ;

обеспечен доступ к

нормативным правовым актам и информационным

материалам по вопросам общего и дополнительного

образования и психолого-педагогического

сопровождения

обучающихся с

инвалидностью, с ОВЗ
	Текущая

деятельность исполнительных органов Кемеровской области – Кузбасса,

текущая

деятельность ОМС



	6.2
	Выявление и тиражирование эффективных практик инклюзивного образования и создания специальных условий для получения образования обучающимися

с инвалидностью, с ОВЗ
	Министерство образования Кузбасса,

органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию)

	2023–
2030 гг.
	Проведены региональные мероприятия:

региональный этап Всероссийского конкурса

профессионально-го мастерства «Учитель-дефектолог России»;

региональный этап Всероссийского конкурса

«Лучшая инклюзивная

школа России»; региональный этап Всероссийского конкурса

профессионально-го мастерства работников сферы дополнительного

образования детей

«Сердце отдаю детям!»;

региональный этап Всероссийского конкурса

профессиональ-ного

мастерства «Педагог-психолог России»;

региональная научно-практическая конференция по вопросам образования и психолого​педагогического сопровождения обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ; конкурсные мероприятия, олимпиады, спортивные мероприятия для детей с инвалидностью, с ОВЗ.

Обеспечено повышение уровня информирован-ности педагогических работников и общественности в части современного состояния и тенденций развития образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ. Обеспечено повышение престижа профессии учителя-дефектолога, учителя-логопеда. Обеспечено повышение престижа образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ

	Проведены региональные мероприятия:

региональный этап Всероссийского конкурса

профессионального

мастерства «Учитель-

дефектолог России»;

региональный этап Всероссийского конкурса

«Лучшая инклюзивная

школа России»; региональный этап Всероссийского конкурса

профессионального

мастерства работников

сферы дополнительного

образования детей

«Сердце отдаю детям!»;

региональный этап Всероссийского конкурса

профессионального

мастерства «Педагог-психолог России»;

региональная научно-практическая конференция по вопросам образования и психолого​педагогического сопровождения обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ;

конкурсные мероприятия, олимпиады, спортивные мероприятия для детей с инвалидностью, с ОВЗ.

Обеспечено повышение уровня информирован-ности педагогических работников и общественности в части современного состояния и тенденций развития образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ.

Обеспечено повышение престижа профессии учителя-дефектолога, учителя-логопеда. Обеспечено повышение престижа образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ
	Проведены региональные мероприятия:

региональный этап Всероссийского конкурса

профессионального

мастерства «Учитель-

дефектолог России»;

региональный этап Всероссийского конкурса

«Лучшая инклюзивная

школа России»; региональный этап Всероссийского конкурса

профессионального

мастерства работников

сферы дополнительного
образования детей

«Сердце отдаю детям!»;

региональный этап Всероссийского конкурса

профессионального

мастерства «Педагог-психолог России»;

региональная научно-практическая конференция по вопросам образования и психолого​педагогического сопровождения обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ;

конкурсные мероприятия, олимпиады, спортивные мероприятия для детей с инвалидностью, с ОВЗ.

Обеспечено повышение уровня информированности педагогических работников и общественности в части современного состояния и тенденций развития образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ.

Обеспечено повышение престижа профессии учителя-дефектолога, учителя-логопеда. Обеспечено повышение престижа образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ
	Текущая

деятельность исполнительных органов Кемеровской области – Кузбасса,

текущая

деятельность ОМС



	7. Развитие кадрового обеспечения образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ

	7.1
	Мониторинг кадрового обеспечения (актуального и потребности) образования и психолого​педагогического сопровождения образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ


	Министерство образования Кузбасса,

Министерство науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса,

органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию)

	2023–
2030 гг.
	Аналитическая справка об обеспечении образования и психолого​педагогического сопровождения образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ в разрезе отдельных обще-образовательных организаций (коррекционных школ) с учетом нормативов, указанных в  приказе Минпросвещения России 
от 22.03.2021 № 115.
Письмо в адрес руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление 
в сфере образования, по итогам мониторинга о необходимости принятия управленческих решений
	Аналитическая справка об обеспечении образования и психолого​педагогического сопровождения образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ в разрезе общеобразователь-ных организаций 
с учетом нормативов, указанных в  приказе Минпросвещения России от 

22.03.2021 № 115

	Аналитическая справка об обеспечении образования и психолого​педагогического сопровождения образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ в разрезе общеобразователь-ных организаций с учетом нормативов, указанных в  приказе Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115

	Текущая

деятельность исполнительных органов Кемеровской области – Кузбасса,

текущая

деятельность ОМС



	7.2
	Создание региональных

кадровых реестров

педагогов-дефектологов,

учителей-логопедов,

педагогов-психологов

в системе образования
	Министерство образования Кузбасса,

Министерство социальной защиты населения Кузбасса,

органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию)

	2023–
2030 гг.
	2023 год:

сформированы региональные кадровые реестры педагогов-дефектологов (тифлопедагогов, сурдопедагогов, олигофренопеда-гогов), учителей-логопедов,

педагогов-психологов

в системе образования

(ранняя помощь,

дошкольное, школьное и профессиональ-ное образование),
 а также в системе социальной
защиты населения
(реабилитацион-ные организации и детские
дома-интернаты).

2024 год:

обновлены  региональные кадровые реестры педагогов-дефектологов (тифлопедагогов, сурдопедагогов, олигофренопеда-гогов), 
учителей-логопедов, педагогов-психологов в системе образования

(ранняя помощь,

дошкольное, школьное и профессиональ-ное образование), а также в системе социальной

защиты населения

(реабилитацион-ные организации и детские дома-интернаты)

	Обновлены региональные кадровые реестры педагогов-дефектологов (тифлопедагогов, сурдопедагогов, олигофренопедаго-гов), учителей-логопедов,

педагогов-психологов

в системе образования

(ранняя помощь,

дошкольное, школьное и профессиональное

образование), а также в системе социальной

защиты населения

(реабилитационные

организации и детские дома-интернаты)
	Обновлены региональные кадровые реестры педагогов-дефектологов (тифлопедагогов, сурдопедагогов, олигофренопедаго-гов), учителей-логопедов,

педагогов-психологов

в системе образования

(ранняя помощь,

дошкольное, школьное

и профессиональное

образование), а также в системе социальной

защиты населения

(реабилитационные

организации и детские дома-интернаты).

Обеспечены государственные гарантии получения образования и психолого-педагогического сопровождения образования обучающимися 
с инвалидностью, с ОВЗ
	Текущая

деятельность исполнительных органов Кемеровской области – Кузбасса,

текущая

деятельность ОМС



	7.3
	Организационно-методические мероприятия по профессиональ-ной ориентации и сопровождению молодых специалистов
	Министерство науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса,

Министерство образования Кузбасса
	2023–
2030 гг.
	Проведение профориентаци-онных мероприятий для обучающихся 

9–11-х классов общеобразова-тельных организаций по знакомству с профессией учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога для работы с обучающимися с инвалидностью, с ОВЗ. Организация наставничества при трудоустройстве выпускников по направлению подготовки «Специальное (дефектологичес-кое) образова-ние», «Психолого-педагогическое образование» (по профилю «Специальная психология»).

Разработка и внедрение системы супервизии студентов образовательных организаций высшего образования, реализующих образовательные программы бакалавриата, магистратуры и специалитета  по направлению подготовки «Специальное (дефектологичес-кое) образование», «Психолого-педагогическое образование», педагогических работников, работающих с обучающимися с инвалидностью, 
с ОВЗ, в части научно-методического сопровождения их деятельности
	Проведение профориентацион-ных мероприятий для обучающихся 
9–11-х классов общеобразователь-ных организаций по знакомству с профессией учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога для работы с обучающимися с инвалидностью, с ОВЗ. Организация наставничества при трудоустройстве выпускников по направлению подготовки «Специальное (дефектологичес-кое) образование», «Психолого​педагогическое образование» (по профилю «Специальная психология»).

Реализация системы суперви-зии студентов образовательных организаций высшего образования, реализующих образовательные программы бакалавриата, магистратуры и специалитета  по направлению подготовки «Специальное (дефектологичес-кое) образование», «Психолого-педагогическое образование», педагогических работников, работающих с обучающимися с инвалидностью, с ОВЗ, в части научно-методического сопровождения их деятельности
	Проведение профориентацион-ных мероприятий для обучающихся 
9–11-х классов общеобразователь-ных организаций 
по знакомству с профессией учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога для работы с обучающимися с инвалидностью, с ОВЗ. Организация наставничества при трудоустройстве выпускников по направлению подготовки «Специальное (дефектологическое) образование», «Психолого-педагогическое образование»
(по профилю «Специальная психология»).

Реализация системы супервизии студентов образовательных организаций высшего образова-ния, реализующих образовательные программы бакалавриата, магистратуры и специалитета  по направлению подготовки «Специальное (дефектологическое) образование», 
«Психолого-педагогическое образование», педагогических работников, работающих с обучающимися с инвалидностью, с ОВЗ, в части научно-методического сопровождения их деятельности
	Текущая

деятельность исполнительных органов Кемеровской области – Кузбасса

	7.4
	Развитие научного

кадрового потенциала,

сохранение и развитие
научно-педагогических

школ дефектологии
	Министерство науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса
	2023–
2030 гг.
	Проведение конкурсов научно-практических проектов в области образования и психолого- педагогического сопровождения обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ для обучающихся магистратуры, аспирантов, молодых ученых, молодых преподавателей

	Проведение конкурсов научно-практических проектов в области образования и психолого- педагогического сопровождения обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ для обучающихся магистратуры, аспирантов, молодых ученых, молодых преподавателей
	Проведение конкурсов научно-практических проектов в области образования и психолого- педагогического сопровождения обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ для обучающихся магистратуры, аспирантов, молодых ученых, молодых преподавателей
	Текущая

деятельность исполнительных органов Кемеровской области – Кузбасса

	8. Повышение качества образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ

	8.1
	Обеспечение поэтапного

введения федерального

государственного

образовательного

стандарта основного

общего образования (далее – ФГОС ООО), федерального

государственного

образовательного

стандарта среднего общего

образования (далее – ФГОС СОО) для обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ
	Министерство образования Кузбасса,

органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию)

	2023–
2030 гг.
	2023 год:

обучающиеся

с инвалидностью, с ОВЗ 8-х классов получают

образование в соответствии

с ФГОС ООО.

Проведена 
оценка
качества образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ.

2024 год:

обучающиеся

с инвалидностью, с ОВЗ 9-х классов получают образование в соответствии с ФГОС ООО.
Проведена 
оценка 
качества образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ

	2025 год:

обучающиеся

с инвалидностью, с ОВЗ 10-х классов получают образование

в соответствии

с ФГОС СОО.

Проведена оценка качества образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ.

2026 год:

обучающиеся с инвалидностью, с ОВЗ 11-х классов получают образование

в соответствии с ФГОС СОО.

Проведена оценка качества образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ
	-
	Текущая

деятельность исполнительных органов Кемеровской области – Кузбасса,

текущая

деятельность ОМС



	8.2
	Обеспечение поэтапного введения федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-ными нарушениями) (далее – обучающиеся с УО (ИН)
	Министерство образования Кузбасса,

органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию)

	2023–
2030 гг.
	2023 год:

обучающиеся с УО (ИН) 
8-х классов получают образование в соответствии с ФГОС УО (ИН).

Проведена оценка качества образования обучающихся с УО (ИН).
2024 год:

обучающиеся с УО (ИН) 
9-х классов получают образование в соответствии с ФГОС УО (ИН).

Проведена оценка качества образования обучающихся с УО (ИН)

	2025 год: обучающиеся 
с УО (ИН) 
10-х классов получают образование в соответствии с ФГОС УО (ИН).

Проведена оценка качества образования обучающихся с 
УО (ИН).
2026 год:

обучающиеся с 
УО (ИН)  

11-х классов получают образование в соответствии с ФГОС УО (ИН).

Проведена оценка качества образования обучающихся с 

УО (ИН)
	-

	Текущая

деятельность исполнительных органов Кемеровской области – Кузбасса,

текущая

деятельность ОМС



	9. Мониторинг и контроль исполнения законодательства в сфере образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ

	9.1
	Проведение выездных и документарных проверок по вопросам соблюдения 
прав обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ на получение общего и дополнительного образования
	Министерство образования Кузбасса
	В соответ-ствии с ежегодным планом проведения плановых проверок
	Акты проведения проверок, предписания
	Акты проведения проверок, предписания
	Акты проведения проверок, предписания
	Текущая

деятельность исполнительных органов Кемеровской области – Кузбасса

	9.2
	Анализ исполнения предписаний по итогам выездных и документарных проверок
	Министерство образования Кузбасса
	2023–
2030 гг.
	Аналитические материалы по итогам устранения нарушений
	Аналитические материалы по итогам устранения нарушений
	Аналитические материалы по итогам устранения нарушений
	Текущая

деятельность исполнительных органов Кемеровской области – Кузбасса


	9.3
	Мониторинг оценки положения дел в сфере соблюдения права обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ на общее и дополнительное образование
	Министерство образования Кузбасса
	2023–
2030 гг.
	Совершенствова-ние инструмента-рия оценки положения дел в сфере соблюдения права обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ на общее и дополнительное образование

	Совершенствова-ние инструмента-рия оценки положения дел в сфере соблюдения права обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ на общее и дополнительное образование.
Проведен мониторинг создания специальных образовательных условий и организации образования для обучающихся с
интеллектуальны-ми нарушениями и тяжелыми множественными нарушениями развития

	Совершенствование инструментария оценки положения дел в сфере соблюдения права обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ на общее и дополнительное образование
	Текущая

деятельность исполнительных органов Кемеровской области – Кузбасса

	9.4
	Организация работы общественных советов и групп


	Министерство образования Кузбасса, Министерство здравоохранения Кузбасса, Министерство социальной защиты населения Кузбасса,

Министерство науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса,

региональные общественные организации (по согласованию)

	2023–
2030 гг.
	Протокольные решения заседаний: общественного совета при Министерстве образования Кузбасса; 

рабочей группы по вопросам общего и дополнительного образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ;

совета по делам инвалидов в Кузбассе
	Протокольные решения заседаний: общественного совета при Министерстве образования Кузбасса;

рабочей группы по вопросам общего и дополнительного образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ;

совета по делам инвалидов в Кузбассе
	Протокольные решения заседаний: общественного совета при Министерстве образования Кузбасса;

рабочей группы по вопросам общего и дополнительного образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ;

совета по делам инвалидов в Кузбассе
	Текущая

деятельность исполнительных органов Кемеровской области – Кузбасса

	9.5
	Подготовка ежегодного доклада 
об исполнении плана
	Министерство образования Кузбасса, Министерство здравоохранения Кузбасса, Министерство социальной защиты населения Кузбасса,

Министерство науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса,

Министерство физической культуры и спорта Кузбасса, Министерство туризма Кузбасса,

органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию)


	2023–
2030 гг.
	Ежегодный доклад в Министерство просвещения Российской Федерации об исполнении межведомствен-ного комплексного плана мероприятий по развитию инклюзивного общего и дополнительного образования,
детского отдыха, созданию специальных условий для обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ на долгосрочный период 
(до 2030 года) в Кемеровской области – Кузбассе
	Ежегодный доклад в Министерство просвещения Российской Федерации об исполнении межведомственно-го комплексного плана мероприятий по развитию инклюзивного общего и дополнительного образования,
детского отдыха, созданию специальных условий для обучающихся с инвалидностью, с  ОВЗ на долгосрочный период 
(до 2030 года) в Кемеровской области – Кузбассе


	Ежегодный доклад в Министерство просвещения Российской Федерации об исполнении межведомственного комплексного плана
мероприятий по развитию инклюзивного общего и дополнительного образования,
детского отдыха, созданию специальных условий для обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ на долгосрочный период 
(до 2030 года) в Кемеровской области – Кузбассе
	Текущая

деятельность исполнительных органов Кемеровской области – Кузбасса, текущая

деятельность ОМС





